## Diagrama de Gantt
PLANTILLA DE DIAGRAMA DE GANTT
TÍTULO DEL PROYECTO |  | Tisnology |  |  |  |  | NOMBRE DE LA EMPRESA | [6 empty] | [Nombre de la empresa]
RESPONSABLE DEL PROYECTO |  | Constanza Pérez |  |  |  |  | FECHA | [6 empty] | 2024-09-14
NÚMERO EDT | TÍTULO DE LA TAREA | RESPONSABLE DE LA TAREA | FECHA DE INICIO | FECHA DE ENTREGA | DURACIÓN | % COMPLETADO DE LA TAREA | Incremento UNO | [19 empty] | Incremento DOS
[7 empty] | SEMANA 1 |  |  |  |  | SEMANA 2 |  |  |  |  | SEMANA 3 |  |  |  |  | SEMANA 4 |  |  |  |  | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 | [11 empty] | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9
[7 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| Carta Gantt | Rodrigo Sánchez | 2024-09-10 | 2024-09-13 | 3 dias | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 J
| Diagrama casos de uso y actividades | Dan Ocampo | 2024-09-10 | 2024-09-12 | 2 dias | 100% | bar: SEMANA 1 M to SEMANA 1 X
| Requerimentos no funcionales | Dan Ocampo | 2024-09-11 | 2024-09-13 | 2 dias | 100% | bar: SEMANA 1 X to SEMANA 1 J
| MER | Matias Gonzales,Constanza Perez |  |  | 0 | bar: SEMANA 1 J to SEMANA 3 J
| Requerimentos funcionales | Dan Ocampo, Constanza Perez,Juliano Muñoz,Matias Gonzalez, Rodrigo Sánchez |  |  | 0 | bar: SEMANA 1 V to SEMANA 3 J
| MR, DD | Juliano Muñoz, Rodrigo Sánchez |  |  | 0 | bar: SEMANA 2 J to SEMANA 4 L
| Mockups interfaz | Dan Ocampo | [24 empty] | Incremento DOS | bar: SEMANA 2 V to SEMANA 4 M
| Portada, intro , contexto | Rodrigo Sánchez, Matias Gonzalez |  |  | 0 | [21 empty] | SEMANA 5 |  |  |  |  | SEMANA 6 |  |  |  |  | SEMANA 7 |  |  |  |  | SEMANA 8 | bar: SEMANA 3 L to SEMANA 4 X
| Crear base de datos | Und |  |  | 0 | [21 empty] | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
| Mantenedores | Matias Gonzalez |  |  | 0
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | 0 | 0%
IncrementoTRES
[5 empty] | 0 | 0% | [40 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 |  |  |  |  | SEMANA 9
[5 empty] | 0 | 0% | [40 empty] | L | M | X | J | V | L | M | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
[5 empty] | 0 | 0%
[5 empty] | - | 0%